Приложение 2 к приказу от ___.____.2022 № ___

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)

по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году

___МКОУ «Гарбутлинская СОШ» МО «Бежтинский участок»_____

(наименование учреждения, муниципального образования области)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат |  |  |  | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка нормативно-правовой базы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Издание приказа о создании Центра | Рамазанов М.М. | приказ директора школы |  |  |  | 01.04.2022 |
| 1.2. | Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Рамазанов М.М. | План первоочередных мероприятий |  |  |  | 01.04.2022 |
| 1.3. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Рамазанов М.М. | Положение о деятельности Центра |  |  |  | 01.04.2022 |
| 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Разработка проекта зонирования Центра ОУ | Рамазанова Э. | Проект зонирования |  |  |  | Апрель 2022 |
| 1.6. | Согласование утверждение проекта зонирования Центра | Рамазанов М.М. | Проект зонирования |  |  |  | 01.05.2022 г |
| 1.7. | Назначение руководителя Центра | Рамазанов М.М. | Приказ директора |  |  |  | 01.04.2022 |
| 1.8. | Создание рабочей группы | Рамазанов М.М. | Приказ директора |  |  |  |  |
| 2. | Финансово-хозяйственная деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов | Рамазанов М.М. Абакарова П. |  |  | Заявки на финансирование |  | 01.05.2022 |
| 2.2. | Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг |  |  |  | извещения о проведении закупок |  | 20.04.2021 |
| 2.3. | Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста» | Рамазанов М.М. Ильясов Т.Г. |  |  | Проектно-сметная документация |  | 26.04.2021 |
| 3. | Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах | Магомедшапиев Н.М. |  | свидетельства о повышении квалификации |  |  | В течение года |
| 3.2. | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности | Магомедшапиев Н. |  | Рабочие программы педагогов |  |  | к 01.09.2022 |
| 3.3. | Составление штатного расписания центра | Рамазанов М.М. |  | Приказ по утверждению Штатного расписания |  |  | к 01.09.2022 |
| 3.4. | Разработка должностных инструкций сотрудников центра | Рамазанов М.М. |  | Утвержденные должностные инструкции |  |  | к 01.09.2022 |
| 4. | Информационное сопровождение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Информация о начале реализации проекта | Рамазанов М.М. |  |  |  | новости, статьи, репортажи | Май 2022 |
| 4.3. | Запуск сайта | Рамазанова Э. |  |  |  | Новости Раздел «Точка роста» | Апрель 2021 |
| 4.5. | Открытие Центра | Рамазанов М.М. |  |  |  | Торжественное мероприятие | 01.09.2022 |
| 4.6. | Организация работы Центра образования «Точка роста» | Рамазанов М.М Магомедшапиев Н. Гамзатов А. |  |  |  | Расписание Расстановка кадров планирование | с 01.09.2022 |
| 4.7. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра. | Магомедшапиев Н. Гамзатов А. Ильясов М.Г. Рамазанов М.А. Рамазанова Э. |  |  |  | Информация на сайте школы | Август 2022 |
| 4.8. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Магомедшапиев Н. Гамзатов А. Ильясов М.Г. |  |  |  | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь 2022 |
| 4.9. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Рамазанов М.М. |  |  |  | отчет | еженедельно |